# Runtime file verify

Сообщение #308

Дата: 2026-06-16T20:56:44+00:00

Чат: Runtime file verify
Сообщение: #308
Дата: 2026-06-16T20:56:44+00:00

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТЗ (Gender Reveal Party)

1. ПРАВКИ ПО ТАЙМИНГУ И ПРОГРАММЕ

Блок «Раскрытие пола малыша» (17:30–19:00):
— Проблема: Слишком большой временной интервал (1,5 часа) для одного события. Это создаст просадку в динамике праздника.
— Рекомендация: Сократить временное окно до 30–40 минут. Сразу после раскрытия пола переходить к поздравлениям родителей и финальному блоку конкурсов.

Распределение ролей:
— Проблема: Задачи в ТЗ описаны общим списком, нет закрепленных ответственных. Один ведущий не сможет одновременно работать с гостями, следить за таймингом и управлять технической частью.
— Рекомендация: Распределить задачи между тремя ролями:
1. Ведущий: проведение программы, работа с микрофоном.
2. Координатор: Welcome-зона, съемка видео, выдача лотерейных билетов.
3. Технический помощник: управление музыкой, запуск дымовых шашек, помощь в подготовке реквизита.

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РЕКВИЗИТ

Добавить в раздел «Подготовка/Реквизит»:
— Звуковое оборудование: Активная колонка, микрофон, источник звука (ноутбук/планшет), кабели.
— Гигиенические средства: Увеличить количество влажных салфеток и добавить бумажные полотенца (необходимо для конкурсов с пюре и росписью боди).

3. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕНЮ И КЕЙТЕРИНГА

Коррекция состава блюд:
— Исключить салат «Бургер» (избыток белка и высокая калорийность для данного формата).
— Оптимизация дублей: выбрать один формат для «Греческого» и «Капрезе» (либо общий салат, либо канапе). Рекомендуется формат канапе для удобства гостей.

Коррекция списка закупки продуктов:

Добавить (отсутствующие позиции):
— Питьевая вода: минимум 15 литров (газированная и негазированная).
— Алкоголь: увеличить количество шампанского/вина (текущего объема недостаточно на 25 человек).
— Чайный стол: чай, кофе, сахар, молоко/сливки.
— Технические ингредиенты: подсолнечное масло рафинированное (1–2 л), соль, черный перец.

Корректировка количеств:
— Яйца: увеличить до 55–60 шт. (создать страховой запас на случай брака).
— Ягоды: добавить +1 кг клубники и +0,5 кг голубики (специально для украшения торта, чтобы не использовать порции из нарезки).
— Хлеб: добавить еще 3–4 багета для обеспечения всех видов брускетт.
— Хамон/Прошутто: увеличить с 150 г до 500 г.

Снижение избыточности:
— Сыр твердый: сократить общий объем (текущий расчет более 200 г сыра на человека является избыточным).
— Мясо/Фарш: за счет удаления салата «Бургер» снизить закупку фарша и общего количества мяса на 30%.

4. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОДАЧИ

Подача салатов в корзинках:
— При использовании тарталеток для салатов «Греческий» и «Капрезе» применять метод «Барьера» (смазывание стенок корзинки творожным сыром или маслом) для предотвращения размокания основы. Заправка салатов должна производиться непосредственно перед подачей.